## Formulario
| FORMATO DE SOLICITUD Y GESTIÓN DE CAMBIOS (RFC) |  |  | Código:
Emisión:
| DEPARTAMENTO DE TECNOLÓGIAS DE INFORMACIÓN |  |  | Versión:
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre: | Cristobal Garcia | Número Identificación: | 80808335
Numero Celular: | 3057706246 | Correo electrónico: | cgarciav@agrosavia.co
Cargo: | Desarrollador de software | Empresa: | Agrosavia
2. INFORMACION DEL CAMBIO (REQUERIMIENTO)
Fecha Solicitud: | 2023-12-18 | Tipo de cambio: | Estandar
Indisponibilidad del Servicio: | No | Habrá Intermitencia?: | No
Ambiente: | Producción | Tiempo estimado (horas) ejecución de actividades. Incluye Rollback | 1
Servicios Afectados: | Ninguno
3. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CAMBIO (insertar filas requeridas)
Actividades previas a la ventana |  | Duración (Horas) | Responsable
Clonar el repositorio: https://github.com/HenryHdez/SIAP |  | 2
Actividades durante la ventana |  | Duración (Horas) | Responsable
Fijar el directorio en: /Scripts tablas
Correr los scripts sql para crear las tablas requeridas en la actualizacion del SE-MAPA, que son; C_ZentraET0.sql C_ZentraVar.sql |  | 2
Ejecutar los scripts para actualizar las tablas que son; I_ZentraET0.sql I_ZentraVar.sql |  | 2
Fijar el directorio en: /Codigo fuente
Publicar o recompilar el codigo desde el directorio /Codigo fuente el codigo del SE-MAPA utilizando visual studio |  | 2
Desplegar el servicio utilizando IIS u otro
Actividades posteriores a la ventana |  | Duración (Horas) | Responsable
Validacion de navegacion |  | 1
4. ANTECEDENTES DEL CAMBIO PROPUESTO (¿Por qué se requiere?)
5. BENEFICIOS DEL CAMBIO PROPUESTO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
6. PLAN DE RETORNO - ROLLBACK (insertar filas requeridas)
Actividades de Rollback |  | Duración (Horas) | Responsable
7. REVISIÓN O APROBACIÓN DEL CAMBIO
Nombre Líder Funcional: | Cristobal Garcia | Número Identificación: | 80808335
Correo electrónico: |  | Cargo: | Desarrollador de software
Estado RFC: | estandar | Observaciones:

## Variables (hidden)
[6 empty] | PRIORIDAD |  | IMPACTO | [5 empty] | Tipo Cambio | Indisponibilidad Servicio | Ambiente | Duracion | Estado RFC
|  | PRIORIDAD |  |  | Impacto |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |  | Urgencia | Estandar | Si | Producción | 1 | Aprobado
|  | CRÍTICA |  | 1 | Menor | [6 empty] | 1 | Baja | Emergencia | No | Pruebas | 2 | Rechazado
|  | ALTA |  | 2 | Moderado | Probabilidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | Normal |  |  | Desarrollo | 3
|  | MEDIA |  | 3 | Mayor | Muy alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 3 | Alta |  |  |  | 4
|  | BAJA |  | 4 | Catastrófico | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 4 | Crítica |  |  |  | 5
[6 empty] | Media | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | [5 empty] | 6
[6 empty] | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 7
8
9
10
PROBABILIDAD |  | IMPACTO | [14 empty] | 11
Muy Alta | El cambio requiere atención inmediata, no debe superar las 48 horas para su ejecución por presentar afectación en la prestación del servicios de la entidad. | Catastrófico | De no realizar el cambio, se afecta de manera total la continuidad en la prestación del servicio de la entidad.
Alta | El cambio requiere atención entre 2 y 4 días ya que ha afectado dos o más proceso en su normal desempeño . | Mayor | De no realizar el cambio, se ven afectado dos o más proceso de la entidad.
Media | El cambio requiere atención media, puede realizarse entre 5 y 10 dias posterior a la solicitud, debido a que afecta la continuidad de un proceso en forma parcial. | Moderado | De no realizar el cambio, la entidad se ve afectada de froma parcial en sus procesos.
Baja | El cambio no requiere atención urgente, puede realizarse entre 10 y 25 días posterior a la solicitud, debido a que no afecta la continuidad de ningún proceso en la entidad. | Menor | El cambio afecta de manera mínima los procesos de la entidad.
CATASTROFICO
PROBABILIDAD
MEDIA
MUY ALTA